Приложение

к федеральной целевой программе

"Электронная Россия

на 2002 - 2010 годы"

Мероприятия ФЦП "Электронная Россия на 2002 - 2010 годы"

|  |  | Ответственный |  |  | Источники финансирования, направления расходов |  |  |  |  | Финансовые | В т. ч. в 2002 г.. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия Программы | федеральный орган исполнительной власти | Срок выполнения | Ожидаемый результат | Федеральный бюджет |  |  | Региональный и муни- | внебюджетные | затраты всего | (млн. руб.) |
|  |  |  |  |  | НИОКР | Кап. вложения | Прочие | пальный бюджеты |  | (млн. руб.) |  |
| 1. | Совершенствование регулирования и правового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение экспертизы действующей предметной нормативной базы (включая ведомственные нормативные акты) и разработка концепции развития законодательства в области информационных технологий | Минэкономразвития России Минюст России Минсвязи с России | 1 квартал 2002 г. | Доклад в Правительство Российской Федерации с планом законотворческой деятельности, направленным в т.ч. на снижение административных барьеров в сфере информационных и телекоммуникационных технологий | 1,5 |  |  |  | 3,5 | 5 | 2 |
| 1.2. | Разработка пакета законопроектов в соответствии с планом законотворческой деятельности (пункт 1 настоящих мероприятий) | Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти | 2 квартал 2002 г. - 2003 гг. | Проекты законодательных актов нормативных правовых актов | 10 |  |  |  | 20 | 30 | 20 |
| 1.3 | Разработка Концепции и комплекса мер по демонополизации и снижению административных барьеров для сектора информационных технологий и телекоммуникаций. Оптимизация системы государственного надзора в сфере информационных технологий и телекоммуникаций. | Минэкономразвития России МАП России Минсвязи России | 3 квартал 2002 г.- 1 квартал 2004 г. | Проект распоряжения Правительства Российской Федерации, утверждающего комплекс мер по снижению административных барьеров и созданию эффективной системы государственного надзора | 4 |  |  |  | 6 | 10 | 3 |
| 1.4. | Нормативное определение порядка взаимодействия государства с саморегулируемыми организациями по выработке стандартов в сфере применения информационных технологий | Минэкономразвития России Минпромнауки России Минсвязи Росии Минтранс России Росстандарт Минюст России | 3 квартал 2002 г. | Проект постановления Правительства Российской Федерации о дерегулировании в части выработки и обеспечения стандартов, гармонизация интересов государства и частного бизнеса во внедрении информационных технологий | 2 |  |  |  | 3 | 5 | 5 |
| 1.5. | Совершенствование процессуального законодательства | Минэкономразвития России Минюст России | 2002- 2004 гг. | Проекты федеральных законов | 10 |  |  |  | 10 | 20 | 1 |
| 2. | Обеспечение информационной прозрачности и открытости государства для общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и реализация предложений по переводу в открытый доступ органами государственной власти всей имеющей общественно полезной информации, за исключением специально запрещенной к распространению законодательством | Минэкономразвития России | 1 квартал 2002 г. - 2003 г. | Доклад в Правительство Российской Федерации с предлагаемым планом по ускоренному и безусловному переводу информации в открытый доступ, а также с заключением об этапах и необходимых затратах Проект постановления Правительства Российской Федерации Утверждение перечня видов открытой информации федеральных органов исполнительной власти и разработка форматов ее представления | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 2.2. | Разработка Концепции представительства федеральных органов в сети Интернет и ее реализация. Разработка и утверждение модульной системы "электронного правительства", в т.ч. проведение исследования на предмет выделения групп актуальных проблемных вопросов для общества | Минэкономразвития России совместно с заинтересованными органами исполнительной власти | 2 квартал 2002 г. - 2010 г. | Доклад в Правительство Российской Федерации. В рамках проекта будут выделены наиболее актуальные вопросы, которые интересуют общество с целью формирования модульной системы "электронного правительства" Проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении модульной системы организации "электронного правительства", а также о необходимости представительства в сети, формирование требований к информационным системам услуг, и о координации вопросов развития "электронного правительства" | 15 |  |  |  | 15 | 30 | 5 |
| 2.3. | Развитие и совершенствование правительственного портала, в т.ч. реализация пилотного проекта создания портала экономического блока Правительства Российской Федерации | Минэкономразвития России совместно с заинтересованными органами исполнительной власти | 2002 г. - 2010 г. В течение 2002 г. | Проект постановления Правительства Российской Федерации Создание эффективно функционирующего и постоянно действующего правительственного портала, охватывающего подавляющую часть федеральных органов исполнительной власти Приказ Минэкономразвития России. Создание портала экономической части Правительства Российской Федерации как пилотного проекта, который будет интегрирован в правительственный портал | 35 |  |  |  | 15 | 50 | 10 |
| 2.4. | Мониторинг и анализ результатов проектов по созданию в области создания различных элементов "электронного правительства", а также разработка системы показателей и методики эффективности использования информационных технологий в органах власти в целях оказания качественных услуг обществу | Минэкономразвития России совместно с заинтересованными органами исполнительной власти | 2 квартал 2002 г.-2010 г. 1 квартал 2003 г. | Доклад в Правительство Российской Федерации о текущей ситуации в стране (проблемы, результаты, тенденции, и т.д. развития в стране элементов "электронного правительства") Приказ Минэкономразвития России об утверждении системы показателей и методики, которая позволит отслеживать эффективность работы органов власти и качество предоставляемых ими услуг посредством информационных технологий | 10 |  |  |  | 20 | 30 | 4 |
| 2.5. | Выбор и начало реализации пилотных проектов региональных и муниципальных органов власти в области предоставления услуг государственными органами | Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными и региональными органами исполнительной власти, муниципальными органами власти | В течение 2002 г. | Приказ Минэкономразвития России | 20 |  |  |  | 80 | 100 | 100 |
| 2.9. | Разработка предложений по созданию системы поддержки региональных органов власти и муниципальных образований, осуществляющих деятельность по обеспечению информационной прозрачности и открытости органов власти (в т.ч. за счет выделение средств из федерального бюджета на условиях софинансирования) с целью начала ее внедрения с 2003 г. | Минэкономразвития России | 3 квартал 2002 г. 2003-2010 г. | Доклад в Правительство Российской Федерации Действующая система поддержки региональных органов власти и муниципальных образований | 200 | 100 |  | 1500 | 1500 | 3300 | 5 |
| 3. | Повышение эффективности органов власти и государственного управления посредством внедрения информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение инвентаризации и анализа существующих в России государственных информационных систем по критериям эффективности, легальности, стандартности и совместимости с обязательной публикацией результатов исследования. | Минэкономразвития России Минсвязи России | 1 квартал 2002 г. 4 квартал каждого года | Проект постановления Правительства Российской Федерации об инвентаризации, утверждении методики и принципов инвентаризации Ежегодные доклады в Правительство Российской Федерации с результатами общего представления об использующихся информационных системах, в т.ч. в целях использования идеологии и организации этих систем для правительственного портала, а также комплекс предлагаемых мероприятий | 10 |  |  |  | 10 | 20 | 4 |
| 3.2. | Разработка и реализация концепции развития инфраструктуры, информатизации государственного управления, в т.ч. разработка предложений по организации пилотного проекта по созданию единой государственной системы управления и передачи данных в одном из федеральных округов | Минэкономразвития России Минсвязи России | 2002 г. - 2010 г. | Разработка единых стандартов для информационных систем органов власти и обязательных к использованию базового набора общих стандартов и протоколов обмена информации, развитие инфраструктуры и информатизации государственного управления | 800 | 9000 | 200 |  |  | 10000 | 20 |
| 3.3. | Разработка и введение обязательных к использованию стандартов и протоколов обмена информации, модулей документооборота между органами власти Разработка концепции по координации используемых на региональном и муниципальном уровнях стандартов и протоколов обмена информацией | Минэкономразвития России ФАПСИ Минсвязи России. | 3 квартал 2002 г.- 2 квартал 2003 г. | Постановление Правительства России о перечне общих стандартов и протоколов обмена информации и модулей документооборота с указанием методики их использования. Создание банка данных форм управленческой документации | 8 |  |  | 2 |  | 10 | 5 |
| 3.4. | Реализация пилотного проекта по организации (наряду с документарным) электронного оборота между Аппаратом Правительства Российской Федерации и некоторыми федеральными органами исполнительной власти | Минэкономразвития России совместно с заинтересованными органами исполнительной власти | 1 квартал 2002 г. - 1 квартал 2003 | Проект Распоряжения Правительства Российской Федерации о начале эксперимента и об его участниках | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 3.5. | Внедрение электронного документооборота в органах государственной власти на первом этапе утверждение плана-графика перехода федеральных органов исполнительной власти | Минэкономразвития России совместно с заинтересованными органами исполнительной власти | 2002-2010 гг. 4 квартал 2002 г. 1 квартал 2003 г. | Доклад в Правительство Российской Федерации с планом-графиком возможного перехода органов власти на электронный документооборот Проект Постановления Правительства Российской Федерации, утверждающий сроки распространения электронного оборота в системе федеральных органов власти | 300 | 3000 | 200 |  |  | 3500 | 5 |
| 3.6. | Внедрение информационных технологий в процессы управления федеральными целевыми программами и контроля за их результатами | Минэкономразвития России совместно с органами власти - государственными заказчиками ФЦП | 2005 г. | Постановление Правительства Российской Федерации, утверждающее стандарты осуществления и управления на предприятиях и в организациях проектами, финансируемыми в рамках всех ФЦП, систему электронных стандартов реализации проектов в рамках ФЦП, порядок перехода всех участников ФЦП на электронные стандарты управления проектами. | 10 |  |  |  |  | 10 | 2 |
| 3.7. | Разработка и внедрение типовых требований к программам информатизации бюджетного сектора, а также стандартов финансовой, социально-экономической и технологической экспертизы эффективности ведомственных, региональных и муниципальных программ информатизации, включая разработку детализированную структуру конкурсных закупок вычислительной техники, программных продуктов, услуг в области телекоммуникации | Минэкономразвития России Минфин России совместно с заинтересованными органами исполнительной власти | 3 квартал 2002 г. - 1 квартал 2003 г. | Нормативный акт Минэкономразвития России. Типовые требования и стандарты к программам информатизации бюджетного сектора, органов власти с точки зрения критериев эффективности, минимизации издержек на их реализацию, достижения экономии бюджетных средств, достигаемых за счет использования с IT | 4 |  |  |  |  | 4 | 3 |
| 3.8. | Проведение анализа и организация мониторинга эффективности бюджетных расходов на информатизацию по отраслям | Минэкономразвития России Минфин России | 3 квартал 2002 г. - 2010 г. | Проект постановления Правительства Российской Федерации о мониторинге и принципах его осуществления. Ежегодные доклады в Правительство Российской Федерации | 10 |  |  |  |  | 10 | 2 |
| 3.9. | Разработка предложений по координации вопросов финансирования различных программ информатизации, предусматривающих выделение средств из федерального бюджета, а также вопросов развития информационных технологий | Минэкономразвития России Минфин России | 2 квартал 2002 г. | Проект постановления Правительства Российской Федерации | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 3.11. | Создание и организация пилотного проекта системы регулирования экономической и оборонной деятельности страны путем обеспечения эффективного контроля наиболее важных объектов и ресурсов | Минэкономразвития России Росавиакосмос РАСУ Минэкономразвития России Минсвязи России Минпромнауки России ФАПСИ совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти | 2002-2004 | Проверка правильности технических решений, оценка эффективности системы мониторинга (с целью принятия решения по темпам дальнейшей работы), обеспечивающего оперативный контроль на государственном уровне местоположения и состояния экономически важных и опасных объектов, а также невоспроизводимых природных ресурсов. Доклад в Правительство Российской Федерации о результатах и предложениях по дальнейшему развитию системы | 20 | 10 | 10 | 150 | 200 | 400 | 150 |
| 3.12. | Создание и организация пилотного проекта системы ведения баз данных, содержащих сведения регистрационного учета граждан | Минсвязи России Минэкономразвития России совместно с заинтересованными органами исполнительной власти | В течение 2002 г. | Проверка правильности технических решений, оценка эффективности системы государственного регистра населения (с целью принятия решения по темпам дальнейшей работы). Доклад в Правительство Российской Федерации о результатах и предложениях по дальнейшему развитию системы | 20 | 20 | 10 | 100 | 150 | 300 | 300 |
| 3.13. | Разработка плана организации мероприятий по участию России в проекте приватной сети Всемирной организации интеллектуальной собственности WIPONET | Роспатент Минпромнауки России Минюст России | 2 квартал 2003 г. | Доклад в Правительство Российской Федерации об интеграции в систему международной научно-технической кооперации. | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 0,5 |
| 4. | Взаимодействие государства с хозяйствующими субъектами и создание предпосылок внедрения информационных технологий в реальный сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка Концепции по внедрению информационных технологий в определенные виды обязательного взаимодействия органов власти с хозяйственными субъектами, в т.ч. при предоставлении: налоговой отчетности; таможенной документации; регистрации и ликвидации юридических лиц; получение лицензий и сертификатов; отчетной документации, предусмотренной законодательством об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг; заявок на получение охранных документов на объекты интеллектуальной собственности; и т.п. Организация и поддержка пилотных проектов по переходу на безбумажный и дистанционный документооборот в вышеперечисленных видах обязательного взаимодействия | Минэкономразвития России МНС России ГТК России Минимущество России Минюст России ФКЦБ России Роспатент совместно с заинтересованными органами исполнительной власти | 1 квартал 2002 г. - 1 квартал 2003 г. 2 квартал 2002 г. - 2003 г. | Доклад в Правительство Российской Федерации о текущей ситуации, ее анализ и предложения по переходу на безбумажный и дистанционный документооборот Проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении общих принципов и стандартов создания систем, предусматривающих использование информационных технологий, а также об организации и поддержки пилотных проектов | 100 | 100 | 50 |  | 150 | 400 | 250 |
| 4.2. | Создание системы мониторинга финансово-экономической деятельности предприятий и организаций государственного сектора экономики, в т.ч.: утверждение концепции, определение этапов создания системы, создание информационного продукта (софт); развертывание системы в отдельных федеральных органах (пилотный проект) | Минэкономразвития России Минимущество России | 2002- 2005 г. 2 квартал 2002 г. | Создание системы для анализа эффективности деятельности государственного сектора экономики, внедрение информационных технологий в управление государственным сектором экономики Проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении концепции | 10 | 30 |  |  | 10 | 50 | 10 |
| 4.3. | Создание информационной статистической системы, объединяющей статистические данные органов власти, в т.ч. разработка общих принципов, методологии, стандартов, системы классификаторов и понятий. Введение новых статистических показателей развития и распространения информационных технологий, разработка классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг в области информационных технологий | Госкомстат России Минэкономразвития России Минсвязи России | 2002-2005 г. 2 квартал 2002 г. | Информационная статистическая система, Проект распоряжения Правительства Российской Федерации определяющий концепцию развития статистической системы на основе использования информационных технологий | 10 |  | 200 |  |  | 210 | 15 |
| 4.4. | Разработка предложений по формированию предпосылок внедрения информационных технологий на предприятиях государственного сектора, а также на предприятиях, которые являются хозяйственными контрагентами крупных предприятий государственного сектора | Минпромнауки России Минэкономразвития России Минимущество России Минтранс России МПС России Минсвязи России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти | 3 квартал 2002 г. | Доклад Правительства Российской Федерации Формирование четких и непротиворечивых рыночных сигналов для частных акционеров о позиции государства как собственника, для частного бизнеса о перспективных направлениях применения информационных технологий, выработка скоординированной и долгосрочной политики государства в отношении информатизации предприятий государственного сектора с учетом мультипликативного эффекта для всей экономики. . | 2 |  |  |  | 3 | 5 | 5 |
| 4.5. | Реализация пилотных проектов по внедрению унифицированных корпоративных информационных систем в процессе интеграции предприятий оборонно-промышленного комплекса | Минпромнауки России Минэкономразвития России Российские агентства оборонных отраслей промышленности Минимущество России | 4 квартал 2002 г. - 2004 | Повышение эффективности управления в интегрированных структурах ОПК, отработка типовых проектных решений, создание предпосылок для трансфера эффективных информационных технологий управления в интегрированных структурах в частный бизнес. Программы реформирования интегрированных структур ОПК | 3 | 2 |  |  | 10 | 15 | 3 |
| 4.6. | Реализация пилотных проектов по созданию технопарков (технополисов) в российских регионах, а также по имущественной поддержке деятельности малых и средних предприятий, занятых внедрением информационных технологий, в ходе реорганизации государственных предприятий (в том числе путем передачи неиспользуемых помещений) | Минпромнауки России Минобразования России Минимущество России МАП России РАСУ и исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 квартал 2003 г. - 2004 г. | Постановление Правительства РФ, перечень мер по поддержке создания технопарков, принципы и условия деятельности технопарков. Развитие инновационного наукоемкого малого бизнеса, повышение эффективности использования государственного имущества. | 5 |  | 10 | 30 | 50 | 95 | 20 |
| 4.7. | Разработка и реализация программ развития пунктов общественного доступа к информационным сетям, в т.ч. на базе публичных библиотек | Минэкономразвития России | 2 квартал 2004 г. | Проект постановления Правительства Российской Федерации | 10 |  |  | 50 | 50 | 100 | 10 |
| 4.8. | Реализация пилотных проектов по созданию электронных отраслевых и территориальных баз данных результатов научно-технической деятельности. Обеспечение функционирования в режимах регламентированного доступа с использованием сети Интернет банка данных единого федерального реестра результатов научно-технической деятельности и объектов интеллектуальной собственности в сфере науки и техники и учета лицензионных сделок с ними | Минпромнауки России Минобороны России Минатом России Минюст России, Российские агентства оборонных отраслей промышленности и исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации | 4 квартал 2004 г. | Инвентаризация нематериальных активов, содействие трансферту технологий, защита прав на интеллектуальную собственность. Типовые программно-методические средства организации и ведения отраслевых и территориальных совместимых баз данных результатов научно-технической деятельности, отдельные базы данных. Нормативно-методические документы, электронные формы документов единого федерального реестра, единый федеральный банк данных | 5 |  |  | 10 |  | 15 | - |
| 4.9. | Разработка предложений по продвижению российских компаний, в т.ч. в сфере информационных технологий, на мировом рынке | Минэкономразвития России | 1 квартал 2002 г. | Ежегодный доклад в Правительство Российской Федерации | 4,5 |  |  |  | 4,5 | 9 | 1 |
| 4.10. | Разработка концепции содействия внешнеэкономической деятельности в области информационных технологий, включая рекламно-информационное обеспечение такой деятельности, и ее реализация | Минэкономразвития России совместно с заинтересованными органами исполнительной власти | 2 квартал 2002 г. - 2010 г. | Проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении концепции, в т.ч. предусматривающей обмен результатами и согласование деятельности соответствующих двухсторонних групп (в т.ч. Российско-Германская рабочая группа по программе "Германия - 21 век", Российско-Британская рабочая группа по высоким технологиям, Российско-Французская группа) | 1 |  | 45 |  | 200 | 246 | 30 |
| 5. | Образование и развитие кадрового потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация подготовки и переподготовки кадров квалифицированных специалистов по информационным технологиям |  |  |  |  |  |  |  |  | 25875 | 1890 |
| 5.1.1 | Организация подготовки специалистов по управлению информационными ресурсами и информационным технологиям в бизнесе, образовании и государственном управлении в рамках системы высшего образования (на базе исследовательских университетов) | Минобразования | 2002-2010 | Выпуск 10 тысяч высококвалифицированныхспециалистов по управлению информационными ресурсами и информационным технологиям в бизнесе, образовании и государственном управлении в год, начиная с 2006 года | 45 | 1200 | 6000 | 500 | 4000 | 11745 | 800 |
| 5.1.2 | Организация подготовки специалистов по информационным технологиям со средним специальным образованием | Минобразования | 2002-2010 | Выпуск 30 тысяч специалистов со ССО по информационным технологиям в год, начиная с 2003 года | 15 | 300 | 3060 | 1530 | 1530 | 6435 | 490 |
| 5.1.3 | Организация подготовки специалистов по информационным технологиям в рамках системы начального профессионального образования | Минобразования | 2002-2010 | Выпуск 20 тысяч специалистов по информационным технологиям в год, начиная с 2003 года | 20 | 200 | 1230 | 1230 | 600 | 3280 | 300 |
| 5.1.4 | Организация переподготовки преподавателей по ИТ (с присвоением квалификации) для системы высшего и профессионального образования | Минобразования | 2002-2010 | Переподготовка 1 тысячи преподавателей в год, начиная с 2002 года | 20 | 0 | 180 | 90 | 0 | 290 | 45 |
| 5.1.5 | Организация системы переподготовки по ИТ для государственных служащих | Минобразования | 2002-2010 | Переподготовка 10 тысяч государственных служащих в год, начиная с 2002 года | 12 | 0 | 180 | 360 | 0 | 552 | 70 |
| 5.1.6 | Организация переподготовки представителей СМИ по ИТ-специальностям | Минобразования | 2002-2010 | Переподготовка 1 тысячи представителей СМИ в год, начиная с 2002 года | 5 | 0 | 36 | 18 | 54 | 113 | 15 |
| 5.1.7 | Организация подготовки и повышения квалификации в сфере ИТ для работников коммерческих организаций | Минобразования | 2002-2010 |  | 20 | 0 | 0 | 200 | 3240 | 3460 | 170 |
| 5.2 | Формирование профессий и рынка труда в сфере ИТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 744 | 140 |
| 5.2.1 | Поддержка издания специализированных журналов по ИТ | Минпечати, Минпромнауки | 2002-2004 | Распространение профессиональной информации, формирование и расширение профессионального сообщества в сфере ИТ | 2 | 15 | 90 | 0 | 300 | 407 | 107 |
| 5.2.2 | Поддержка научно-практических конференций по проблемам развития ИТ, организуемым частным бизнесом | Минэкономразвития | 2002-2010 | Распространение профессиональной информации, формирование и расширение профессионального сообщества в сфере ИТ | 0 | 0 | 50 | 25 | 100 | 175 | 10 |
| 5.2.3 | Поддержка формирования интернет-рынков интеллектуального труда | Минобразования, Минтруд | 2002-2005 | Формирование системы подбора узкоспециализированных квалифицированных кадров через интернет | 18 | 6 | 12 | 6 | 120 | 162 | 23 |
| 5.3 | Формирование открытых баз данных научной и научно-технической информации | Минпромнауки | 2002 2003-2004 2005-2010 | Разработка концепции Реализация пилотных проектов порталов Создание и поддержание пяти порталов научной и научно-технической информации | 12 46 300 | 40 750 | 3 60 750 |  |  | 15 146 1800 | 15 0 0 |
| 5.4 | Создание сводного электронного каталога библиотек России | Минкультуры, Минобразования, Минэкономразвития | 2002-2005 | Действующий сводный электронный каталог в рамках единого информационно-культурного пространства | 60 |  |  |  |  | 60 | 15 |
| 6. | Создание единой телекоммуникационной публичной информационной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вариант А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1а | Разработка проекта типовой, конфигурации аппаратно-программного обеспечения абонентской VSAT станции и узла доступа конечных пользователей | Минсвязи, Минобразования, Минэкономразвития | 2002 | Проект типовой VSAT станции и узла доступа | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |
| 6.2а | Cоздание центральной VSAT станции для подключения абонентских станций пользователей. | Минсвязи | 2002 | Центральная VSAT станция |  | 30 |  |  |  | 30 | 30 |
| 6.3а | Разработка регламента использования возможностей существующих и проектируемых геостационарных спутников в рамках программы "Электронная Россия" | Минобразования, Минэкономразвития, Минсвязи | 2002 | Оптимальный регламент использования спутниковой группировки | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 6.4а | Разработка инфраструктуры и очередности подключения к Интернет отдельных групп пользователей с учетом географических и региональных особенностей | Минобразования, Минэкономразвития, Минсвязи | 2002-2003 | Проект решения задачи "последней мили" для всех групп пользователей | 30 |  |  |  |  | 30 | 15 |
| 6.5а | Осуществление работ по подключению научных и образовательных учреждений, органов государственного управления и других субъектов Программы к Интернет. | Минсвязи | 2002-2006 | Около 100 тыс. подключенных конечных пользователей |  | 4000 |  | 4000 | 1000 | 9000 | 1800 |
| 6.6а | Создание системы открытых компьютерных классов и инфраструктуры доступа к Интернет в учебных заведениях | Минобразования | 2002 - 2006 | Учебные классы с открытым Интернет-доступом |  | 300 |  | 300 |  | 600 | 150 |
| 6.7а | Поддержание функционирования телекоммуникационной инфраструктуры (аренда каналов, эксплутационные услуги и пр.) | Минсвязи | 2002- 2006 | Функционирующая телекоммуникационная инфраструктура |  | 1000 |  | 3000 | 335 | 4335 | 800 |
|  | Итого (по разделу 5а) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 | 2800 |
|  | ВАРИАНТ Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1б | Проектирование образовательной сети, интегрированной в российские телекоммуникационные сети | Минсвязи | 2002 -2003 год | Проект образовательной сети, интегрированной в российские телекоммуникационные сети | 19 |  |  |  |  | 19 | 16 |
| 6.1.1б | Разработка концепции проектирования сети (здесь и далее суммы, входящие в подпункты, являются расшифровкой суммы, приведенной в пункте) | Минсвязи, Минобразования, Минэкономразвития | 2002 год | Концепция проектирования сети | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 6.1.2б | Проведение НИР по выделению частотного диапазона единого на федеральном уровне для организации сетей беспроводного доступа образовательных сетей | Минсвязь, Минобразования, Минэкономразвития, ФАПСИ | 2002 год | Определение частотного диапазона и выделение частотных номиналов | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 |
| 6.1.3б | Разработка и согласование проектной документации | Минсвязи | 2002-2003 год | Согласованная проектная документация | 7 |  |  |  |  | 7 | 5 |
| 6.1.4б | Организация и проведение открытых конкурсов на поставку оборудования | Минобразования | 2003 год | Проведение конкурсов | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |
| 6.2б | Развертывание сети экспериментальных (пилотных) площадок | Минобразования, Минэкономразвития | 2002 - 2003 годы | Строительство и начало эксплуатации экспериментальных (пилотных) площадок в 12 регионах страны | 5 | 615 |  | 100 |  | 720 | 450 |
| 6.2.1б | Проектирование и согласование на строительство экспериментальных (пилотных) площадок (включая выделение номиналов частот беспроводного доступа для проведения эксперимента, номиналов частот для приема спутниковых сигналов) | Минобразования, Минэкономразвития | 2002 год | Согласованная проектная документация на проведение эксперимента | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 |
| 6.2.2б | Строительство и проведение экспериментов в рамках пилотных площадок | Минобразования, Минэкономразвития | 2002 - 2003 годы | Пилотные площадки |  | 515 |  | 100 |  | 615 | 395 |
| 6.2.3б | Организация опытных открытых компьютерных классов, межшкольных центрова и инфраструктуры доступа к Интернет в учебных заведениях | Минобразования | 2002 - 2003 годы | Опытные компьютерные классы |  | 100 |  |  |  | 100 | 50 |
| 6.3б | Модернизация и эксплуатация и сети экспериментальных (пилотных) площадок | Минобразования, Минэкономразвития | 2004-2005 годы | Модернизация экспериментальных площадок с внедрением новых телекоммуникационных технологий |  | 250 |  |  |  | 250 | 0 |
| 6.4б | Строительство и начало эксплуатации телекоммуникационной сети российского образования, включая коммутационное оборудование (25% от общего объема финансирования), прокладка новых волоконно-оптических линий связи (10%), аренда спутниковых каналов связи (5%), участие по кооперации в выводе специализированной спутниковой группировки VSAT - (5%), организация сегментов беспроводного доступа точка-многоточье - и точка-точка (20%), создание инфраструктуры обслуживания (35%) (финансирование п.6.4б уточняется после выполнения п.6.1б) | Минсвязи | 2003 - 2004 годы | Образовательная телекоммуникационная сеть |  | 4360 |  | 4360 | 200 | 8920 | 0 |
| 6.5б | Эксплуатация телекоммуникационной сети российского образования, включая мониторинг и управление сетью, ремонтные, сервисные и профилактические работы, оплата трафика на арендованных линиях. | Минсвязи | 2005 год | Эксплуатация образовательной телекоммуникационной сети |  |  | 150 | 150 | 480 | 780 | 0 |
| 7. | Управление программой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Создание интернет-сайта ФЦП "Электронная России на 2002-2010 годы" и его поддержание | Минэкономразвития России Экспертный совет | 1 квартал 2002 г. - 2010 г. |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 2 |
| 7.2. | Организация и проведение ежегодных конкурсов, в т.ч. "Лучший ВУЗ в сфере информационных технологий", "Лучшая школа в сфере информационных технологий", "Лучший регион в сфере информационных технологий", "Лучшее государственное ведомство в сфере информационных технологий" | Экспертный совет Минэкономразвития России | 2002-2010 гг. | Стимулирование внедрения информационных технологий в образовании | 2 |  | 5 | 20 | 40 | 67 | 8 |
| 7.3. | Проведение ежегодных научно-практических конференций по проблемам развития информационных технологий в России | Минэкономразвития России | 2002 - 2010 гг. | Определение ключевых проблем и перспектив развития информационных технологий |  |  | 5 | 25 | 30 | 60 | 7 |
| 7.4. | Мониторинг мировых тенденций развития и использования информационных технологий, в т.ч. в сфере государственного управления | Минэкономразвития России Минсвязи России | 2002-2010 | Ежегодные доклады в Правительство Российской Федерации | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 2 |
| 7.5. | Разработка и создание системы мониторинга эффективности использования информационных технологий, информационных ресурсов в органах власти и в бюджетном секторе экономики, а также мониторинга уровня существующей технической и телекоммуникационной обеспеченности органов государственной власти | Минэкономразвития России Минсвязи России ФАПСИ | 4 квартал 2002 г. - 2010 г. | Проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении мониторинга и принципов его осуществления Ежегодно доклад в Правительство Российской Федерации с результатами ревизии информационных активов, в т.ч. федеральных органов государственной власти, а также обязательств этих органов, связанных с процессом их автоматизации | 10 |  |  |  |  | 10 | 2 |
| 7.6. | Проведение исследования препятствий и угроз для граждан и хозяйствующих субъектов в использовании информационных технологий | Минэкономразвития России | 1 квартал 2002 г. - 2005 г. | Ежегодные доклады в Правительство Российской Федерации на основе которого будет подготовлены предложения по демонополизации и снижению административных барьеров для сектора информационных технологий | 2 |  |  |  | 6 | 8 | 2 |
| 7.7. | Научно-аналитической сопровождение программы, включая информационную поддержку деятельности координационного и экспертного советов ФЦП "Электронная Россия на 2002-2010 годы" | Минэкономразвития России | 2002-2010 гг. | Информационно-аналитические материалы, в т.ч. доклады, аналитические справки | 36 |  |  | 14 |  | 50 | 6 |
| 7.8. | Организация интерактивного обсуждения в интернете проблем номенклатуры стандартов, необходимых для распространения информационных технологий. Проведение анализа распространения и применения стандартов информационных технологий и деятельности саморегулируемых организаций | Минэкономразвития России | 2 квартал 2002 г.-2003 г. | Доклад в Правительство Российской Федерации Гармонизация интересов государства и частного бизнеса при разработке стандартов применения информационных технологий | 3 |  |  |  | 2 | 5 | 5 |